## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21
ANTEPROYECTO | 2024-03-20 | 2024-04-02 | Ambos | Terminado
Busqueda de Proyecto | 2024-03-20 |  | Ambos | Abierto
Investigacion | 2024-03-20 |  | Ambos | Terminado
Creacion del Anteproyecto | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Ambos | Terminado
Presentación de Anteproyecto | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Ambos | Terminado
HITO 1 | 2024-03-20 | 2024-05-15
Base de Datos | 2024-04-26 | 2024-05-10 | Cristian Bustos | Terminado
Diagrama de Gantt | 2024-04-28 | 2024-05-10 | Bargas Mateo | Terminado
Diagrama de Casos de Uso | 2024-04-08 | 2024-04-26 | Ambos | Terminado
Inicio de Informe Final | 2024-05-13 | Indefinido | Ambos | En progreso
Creacion de Github | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Ambos | Terminado
Pruebas a la base de datos | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Ambos | Terminado
Documentacion Base de Datos | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Bargas Mateo | Abierto
Compra de Materiales | entre 13/5 hasta 17/5 |  | Bargas Mateo | En progreso
HITO 2 | 2024-05-15 | 2024-06-13
Diseño Pagina Web | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Bargas Mateo | Abierto
Inicio Desarrollo Backend | 2024-05-17 | 2024-07-25 | Ambos | Abierto
Inicio Desarrollo Frontend | 2024-05-20 | Indefinido | Ambos | Abierto
Borrador Informe Tesina | a definir | 2024-06-13 | Ambos | Abierto
Presentacion | a definir | 2024-06-13 | Ambos | Abierto
Practicas en Arduino | a definir | a definir | Ambos | Abierto
HITO 3 | 2024-03-20
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Nombre 2 | Terminado
|  | 2023-09-08 | Nombre 2 | Terminado
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Nombre 2 | En progreso
|  |  | Nombre 2 | Terminado
HITO 4 | 2024-03-20
|  |  | Ambos | Terminado
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Nombre 2 | Terminado
|  |  | Nombre 2 | Terminado
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Nombre 1 | Terminado
|  |  | Ambos | Terminado
Note on A8: Mateo Bargas: Diagrama de Base de datos-Terminado 3/5/2024
Note on A11: Mateo Bargas: Todavia no comenzado a desarrollar.
Note on A12: Mateo Bargas: Tarea Secundaria
Note on A13: Mateo Bargas: Insercion de datos y consultas a la base de datos.
Note on C16: Mateo Bargas: Fecha no confirmada
Note on C18: Mateo Bargas: Fecha a definir
Note on B19: Mateo Bargas: Dependencia de frontend (se crea una pestaña de frontend y se le realiza el back)
Note on A22: Mateo Bargas: Tarea Secundaria

## Assignees and Status
Assignees | Status
Bargas Mateo | Abierto
Bustos Cristian | En progreso
Ambos | Terminado